# Sửa lỗi báo cáo Velocity và Burndown Chart – Sprint 4

Người rà soát: Lan (Scrum Master)

Dữ liệu gốc: Sprint 4 có 10 ngày, tổng 23 SP lúc bắt đầu (8 + 5 + 5 + 3 + 2). Burndown: 23, 21, 21, 24, 24, 19, 16, 11, 11, 11, 0 (ngày 0 đến ngày 10). Các PBI Done: Hủy chuyến (5), Đánh giá tài xế (5), Lưu địa chỉ yêu thích (3), Đổi ảnh đại diện (2). Chưa Done: ví RikkeiPay (8, chưa qua Integration Test) và hiển thị mã khuyến mãi trên hóa đơn (3, thêm ngày 3, chưa làm).

## Phần 1 – Phân tích

| Nhận định | Đúng / Sai | Căn cứ trong dữ liệu | Hậu quả nếu giữ nguyên |
| --- | --- | --- | --- |
| BC1 | Sai | Velocity chỉ tính PBI đạt DoD; PBI ví RikkeiPay chưa qua Integration Test nên tính 0 SP, không cộng theo phần trăm (6 SP). Velocity đúng là 15 SP. | Velocity bị thổi phồng 40% (21 so với 15), Sprint 5 sẽ nhận quá nhiều việc và quản lý hiểu sai năng lực thật của đội. |
| BC2 | Đúng | Đường nằm ngang từ ngày 1 sang ngày 2 (21, 21) là tín hiệu cần tìm nguyên nhân; hỏi về Task quá lớn và việc làm dở quá nhiều là cách dùng Daily Scrum đúng. Giữ nguyên. | Không có lỗi. |
| BC3 | Sai | Ngày 3 đường tăng 3 SP (21 → 24) đúng bằng PBI "Hiển thị mã khuyến mãi" (3 SP) mà Đức thêm vào ngày 3. Nguyên nhân là phạm vi tăng, không phải năng suất giảm. | Developers bị quy lỗi là làm chậm, còn việc thay đổi phạm vi giữa Sprint không được nhìn thấy, nên sẽ lặp lại. |
| BC4 | Sai | Cuối ngày 10 vẫn còn 8 SP (ví RikkeiPay) + 3 SP (mã khuyến mãi) = 11 SP chưa Done, đúng với ngày 7 đến 9. Actual Line phản ánh công việc còn lại, không được sửa cho khớp Ideal Line. | Biểu đồ che giấu việc Sprint Goal không đạt, mất dữ liệu để Retrospective và báo cáo cho quản lý sai sự thật. |
| BC5 | Sai | PBI chưa đạt DoD nên không được tự chuyển sang Sprint 5; nó quay lại Product Backlog để Product Owner xếp thứ tự. Con số "2 SP còn lại" cũng là cộng/trừ theo phần trăm, trái quy tắc chỉ tính cả PBI Done. | Sprint 5 bị gán sẵn một PBI với con số sai, Product Owner mất quyền định thứ tự, phần việc Integration Test bị xem nhẹ và dễ gây quá tải. |

## Phần 2 – Vá lỗi

Velocity Sprint 4. Velocity = tổng SP của các PBI đạt DoD = 5 (Hủy chuyến) + 5 (Đánh giá tài xế) + 3 (Lưu địa chỉ yêu thích) + 2 (Đổi ảnh đại diện) = 15 SP. PBI ví RikkeiPay (8 SP) và PBI mã khuyến mãi (3 SP) tính 0 SP.

Số SP còn lại đúng của ngày 10. 8 (ví RikkeiPay) + 3 (hiển thị mã khuyến mãi) = 11 SP, không phải 0. Kiểm tra: 23 + 3 (thêm ngày 3) − 15 (Done) = 11.

Cách xử lý PBI ví RikkeiPay. Đưa PBI quay lại Product Backlog (cùng PBI mã khuyến mãi chưa làm) để Đức (PO) xem xét và sắp thứ tự ưu tiên, vì Sprint Goal chưa đạt. Nếu được chọn vào Sprint 5, Developers phải ước lượng lại phần còn lại (hoàn tất Integration Test, sửa lỗi) bằng Planning Poker, không tự gán 2 SP theo phần trăm.